## Feuil1
TACHE | Date de début | Durée | Date de fin
Cahier-de-charge | 2020-06-26 | 1 | 2020-06-27
Diagrammes | 2020-06-27 | 7 | 2020-07-04
la base de données | 2020-07-04 | 1 | 2020-07-05
Prototype | 2020-07-05 | 4 | 2020-07-09
Front-End | 2020-07-09 | 10 | 2020-07-19
Back-End | 2020-07-19 | 7 | 2020-07-26
Rapport de projet | 2020-07-26 | 3 | 2020-07-29
Formulas:
Date de fin = +[Date de début]+[Durée]
Date de début = [Date de fin, row above]